正财绩〔2020〕2号

正定县财政局

关于印发《正定县县级预算绩效重点评价

管理办法》的通知

县直各部门：

为规范县级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，根据《中华人民共和国预算法》《正定县财政局关于转发石家庄市〈关于全面落实预算绩效管理的实施意见〉的通知》（正财预〔2019〕39号）等有关规定，制定本办法，现予以印发。

2020年4月26日

正定县县级预算绩效重点评价管理办法

第一章 总则

第一条  为规范县级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，根据《中华人民共和国预算法》《正定县财政局关于转发石家庄市〈关于全面落实预算绩效管理的实施意见〉的通知》（正财预〔2019〕39号）等有关规定，制定本办法。

第二条  县级预算绩效重点评价（以下简称“重点评价”）是对县级重点政策和项目支出进行的绩效评价，实施主体为县财政局。

第三条  评价范围为使用财政性资金的重点政策和项目，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等。县级政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）等绩效评价可参照本办法执行。

第四条  重点评价以改进预算管理、提升预算绩效为目标，坚持问题导向、突出重点、科学规范、公平公正的原则。

第五条  重点评价的主要依据：

（一）相关法律、法规及方针政策、规章制度；

（二）国家、省、市、县国民经济与社会发展规划；

（三）县级预算部门职责、中长期发展规划和年度工作计划；

（四）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（五）国家、省、市、县预算管理制度及办法，政策、项目设立背景和依据，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，县级预算部门年度预算执行情况、年度决算报告等相关材料；

（七）县人大预决算报告，审计报告及决定，财政监督有关报告等；

（八）其他相关材料。

第六条  评价方式以自主评价为主，必要时聘请第三方机构或相关领域专家参与评价工作，保证评价质量。

第二章  重点评价的内容、指标和方法

第七条  县财政局负责制定年度重点绩效评价工作计划。

第八条  重点评价内容包括资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性。

科学性主要评价资金安排是否符合财政事权与支出责任相适应的要求，是否建立了规范高效的分配使用机制，是否存在项目安排散碎现象，是否更好地发挥了财政资金引导撬动作用等。

精准性主要评价资金投向是否聚焦特定工作任务或特定事业发展目标，是否紧密对接相关领域发展规划，是否符合厘清政府与市场边界的要求，资金投入方式是否适合相关行业、领域项目特点，是否选准支持项目的关键环节和实施节点，是否与实际成本或客观需要相匹配。

及时性主要评价资金分解下达是否符合预算法规定期限，代编预算细化是否满足相关时限要求，支出进度是否达到既定进度目标要求。

规范性主要评价资金安排、使用等是否合法合规，资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续、是否符合政府采购要求，会计信息是否完整准确，是否存在挤占挪用等违法违规违纪问题。

有效性主要评价项目绩效目标指标是否完成，支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，是否实现少花钱、多办事，最大程度发挥了资金的使用效益，整体对相关行业、领域的保障或带动作用是否得到了有效发挥等。

第九条  评价指标应当围绕科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等逐项研究确定，将最能体现绩效结果和影响绩效实现程度的相关核心指标纳入评价指标体系。原则上产出指标40分，包括数量、质量、时效、成本等方面指标；效益指标40分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面指标；满意度指标10分，若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项；预算执行率指标10分。指标权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，不同评价对象或同一评价对象处于不同实施阶段时，绩效指标权重应体现差异性。

绩效评价标准应当以评价对象的性质特点为基础，采用法规政策标准、计划标准、行业标准、测算标准、国家要求、历史水平、外地水平等数据。

第十条  重点评价采取定量分析与定性分析相结合，对不能以量化指标进行评价的，可在定性分析的基础上，根据绩效情况进行描述性评价。具体评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。按照简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。同时，应结合评价年度内的各级审计、巡视等发现问题，进行综合评判。

第十一条  评价期间原则上为一个年度，必要时可评价项目整个周期。

第三章  重点评价实施程序

第十二条  重点评价工作一般按以下程序进行：

（一）制定评价工作实施方案；

（二）送达评价通知书；

（三）开展项目评价；

（四）编制评价工作底稿；

（五）出具评价报告；

（六）提出整改建议；

（七）反馈整改情况；

（八）评价报告公开。

第十三条  评价工作实施方案应包含评价时间、评价内容、评价方法、评价工作组（人员）、评价指标及评分标准等内容。

第十四条  评价通知书应载明评价对象、评价目的、评价依据、评价期间及有关要求等事项。一般于实施评价前3个工作日向被评价单位送达，并收取送达回证。

第十五条  评价过程中被评价部门（单位）应当及时提供评价组所需相关资料，并对资料的真实性、合法性、完整性负责。

第十六条  评价工作底稿要素应包括被评价单位名称、项目名称、情况摘要、附件资料、编制人及日期、复核人及日期等，并经被评价单位盖章。工作底稿要求一项一稿或一事一稿，做到内容完整、格式规范，情况摘要部分的陈述客观真实、条理清楚、重点突出，所附依据要完整、全面，并经被评价单位签字盖章。

第十七条  评价组应在核查评价结束后15个工作日内形成评价报告征求意见稿送达被评价单位，被评价单位于5个工作日内反馈意见建议，逾期未反馈视同无异议。

第十八条  评价组应于部门反馈意见建议或征求意见到期日后10个工作日内形成正式报告。评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，实事求是指出存在问题、归纳好的做法、提出合理可行建议。

第十九条  评价报告主要包括以下内容：

（一）被评价项目（单位）基本情况。主要包括评价对象概况和资金安排等情况。

（二）绩效评价指标及评价标准。主要包括绩效评价指标体系、评价标准、指标权重设定情况及设定依据。

（三）评价工作组织实施情况。主要包括评价工作组织实施情况、绩效评价方法及选择依据、评价过程控制等情况。

（四）评价分析。按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性的综合分析。

（五）综合评价等级及评价结论。根据评价得分情况，从产出和效果、资金使用等方面分别进行简要评价总结，形成总体评价结论。

（六）存在问题。根据绩效评价情况，从部门工作管理、财政资金管理、制度建设、政策设计等方面分析问题及成因。

（六）整改建议。针对存在的问题从完善和修订政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加强统筹整合、规范资金使用、加快支出进度、增加或压减预算、收回闲置资金、提请问责等方面提出整改意见建议。同时，对评价中发现重点支出项目绩效目标指标设置不科学、标准不合理的，要提出完善改进建议。

第四章  评价结果应用

第二十条  重点评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映；评价结果能量化的，也可以分值来表述，一般设置100分，得分与等级对应关系为：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

第二十一条   县财政局重点评价报告完成后将整改建议及时反馈给被评价单位，并明确整改时限。被评价单位收到评价结果和整改建议后，应及时进行整改，按时限要求报送整改落实情况。

第二十二条  县财政局根据评价结果情况，选取部分重要的评价结果报县人大常委会或县政府参阅，重点评价报告要逐步向社会公开。

第二十三条  县财政局应当将重点评价结果与预算安排和政策调整挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对不合理的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀闲置的资金按规定收回并统筹用于亟需支持的领域。

第五章  附    则

第二十四条  本办法由正定县财政局负责解释。

第二十五条  本办法自2020年1月1日起施行，有效期5年。

正定县财政局办公室　　　　　   　　　　 2020年4月26日印