正定县2020年重点预算项目事前绩效评估

工作方案

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，增强财政预算的科学性、精准性和公正性，根据《正定县财政支出事前绩效评估管理办法》规定，我们制定了2020年重点预算项目事前绩效评估（以下简称“事前评估”）工作方案。

一、事前绩效评估的工作方式

各单位选报2020年新增重点预算项目，财政局业务科室筛选确定项目，委托第三方机构对确定项目进行事前绩效评估并出具《2020年重点预算项目事前绩效评估报告》。

二、事前绩效评估的程序及时间安排

（一）事前评估准备阶段（4月1日-4月12日）

1.确定事前评估项目。各单位确定纳入事前评估的重点预算项目上报财政局主管业务科室，由业务科室筛选确定。

2.成立事前评估工作组。成立由预算科、会计监督科、办公室、行政事业社保科、综合科、经建科、农业农村科等科室组织的事前评估工作组，负责组织落实具体评估工作，确保事前评估工作顺利实施。

（二）事前评估实施阶段（4月13日-4月26日）

1.确定评估第三方机构。进行事前评估的第三方机构由正定县财政局会计咨询服务项目入围4家第三方机构通过报价比选的方式确定，报价最低一家第三方机构入围。如一家以上第三方机构最低报价相同，注册资本大的公司优先；报价第三方机构低于三家，报价有效。比选办法：由局事前评估工作组根据需进行事前评估的项目情况讨论确定最高限价，正定县财政局会计咨询服务项目入围的4家第三方机构通过网上或现场报价的方式，由局事前评估工作组现场确认报价，确定1家入围第三方机构，并与入围第三方机构签订项目事前绩效评估委托合同。

第三方机构需成立专门工作组，工作组应由熟悉相关领域的专业人员组成，且保证参与事前评估专家组成员不少于3人，并与参与事前评估专家签署《专家承诺书》。

2.前期准备工作。受托第三方机构确定评估原则、评估方法、评估指标设计、确定指标权重及评估标准、证据来源及证据收集方法等；进行资料清单、调查文本设计。项目单位按第三方机构资料清单提供相关材料；受托第三方机构根据评估目的、对象、内容、指标体系、方法、依据、工作计划安排、绩效目标指标等制定工作方案。将设计好的工作方案交财政局事前评估工作组进行审核后，出具审核意见，受托方方可实施。

3.现场调研。主要包括相关佐证材料的收集与核实、现场访谈及考评。通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。可视情况开展现场调研，实地勘测、核实、了解评估对象具体内容、申报理由和具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

4.进行预评估。第三方机构视情况开展预评估工作，组织专家组对相关数据进行摘录、汇总、分析。对于资料不全或不符合要求的，第三方机构明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在5个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

5.正式评估会。项目单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况，事前评估工作组结合第三方机构组织专家组等相关人员就具体问题和项目单位进行沟通交流。在此基础上，第三方机构对事前评估对象进行评估打分，编写《正定县2020年重点预算项目事前绩效评估意见》。

（三）事前评估总结及应用阶段（4月27日-4月30日）

1.撰写事前绩效评估报告。第三方机构结合评估意见，形成最终评估结论，并参照《事前绩效评估报告参考范本》撰写2020年重点预算项目事前绩效评估报告，整理事前评估资料一并提交财政部门，财政部门对评估报告进行审核并反馈意见，受托方根据反馈意见修改、完善后形成正式评估报告并提交财政部门。

2.结果应用。财政部门将事前绩效评估结论为“予以支持”或“部分支持”的评估项目纳入2020年预算项目，作为财政部门安排年度预算的重要参考依据。

（四）事前评估服务费的支付。

1.评估报告验收。财政局各业务科室在第三方机构出据正式评估报告3日内对第三方机构出据的涉及本科室项目的评估报告进行验收，并出据验收单。

2.财政局根据各业务科室出据的评估结果验收单以及会计师事务所提交的修改完善后的绩效评估报告、合同、服务费用发票、服务项目明细等内容向受托方支付服务费。

（五）第三方机构评估质量监管与考核。财政部门事前评估工作组相关人员对第三方机构的预算评估工作实施情况和业务质量进行综合考核评估。考核内容详见附表。

考评结果分为优秀（90分（含）以上）、良好（75分（含）—90分）、一般（60分（含）—75分）、差（60分（不含）以下）四个等级。考评结果为“差”的，取消当年县级预算绩效评估（评价）项目抽取资格。

三、事前评估人员规范要求及措施保障

参与事前评估工作的相关人员应当按照独立、客观、公正的原则开展工作，严守职业道德，遵守保密纪律。对在事前评估过程中弄虚作假，干扰、阻碍事前评估工作或提供虚假评估报告的单位及个人，按照相关法律法规处理。