2020年正定县财政支出事前绩效评估

工作报告

近年省、市加大对绩效管理工作的考核力度，我们按照正财绩【2019】46号文件精神，根据时间节点对正定县2020年绩效项目进行事前评估，与业务主管科室协商确定了，食品安全监督抽检、农村生活垃圾清运转运、农村小学营养改善等8个事前评估项目。

一、评估思路

本次事前绩效评估主要根据立项必要性、实施方案有效性、绩效目标合理性、预期绩效可持续性、财政资金投入风险性对项目进行综合评估、分析与论证。建立评估指标体系进行评分，满分100分，其中立项必要性满分36分，实施方案有效性满分19分，绩效目标合理性满分14分，预期绩效可持续性满分12分，财政投入风险性满分19分。项目综合得分0-69分为不予支持，70-84分为部分支持，85-100分为予以支持。

二、各项目评估结论

（一）食品安全监督抽检项目

项目单位：正定县市场监管局，项目资金：225万元，国家对食品安全监督抽检高度重视。实施食品安全抽检是市场监督管理局重点工作之一，项目政策相关性强，符合部门规划和当年重点工作。项目实施内容明确，制定了2020年县级抽检计划，计划具体可行。实施单位经政府采购确定具备检验资质的中标机构为项目的承检机构。对承检机构的检验依据、标准、结果报送、样本保存时限等做出了具体的要求。项目目标与市场监督管理局“抓好食品安全监管、持续开展食品安全示范城市创建活动”的长期规划一致，绩效指标的设置与项目相关度高，但是指标设置不全面、分类不准确。财政资金无重复投入，检测费用支付为事后支付，财政资金在项目执行过程中风险可控。该项目综合评价得分为91分，对该项目“予以支持”。

（二）农村生活垃圾清运、转运项目

项目单位：正定县综合执法局，项目资金：4620万元，项目按照中央、省、市政府要求，深入开展正定县农村生活垃圾治理工作，立项依据充分，项目的实施具备现实需求，且需求迫切。为推动工作全面开展，成立了农村生活垃圾治理工作专项领导小组，制定了《2020年农村生活垃圾治理工作方案》。推行一体化作业模式，建立完善的环卫作业体系，技术方案基本完整。对环卫公司、转运公司建立了较完善的考核、监督体系，过程控制有效。绩效目标明确，但是绩效指标的设置不准确、不全面。预期绩效具有可持续性；财政投入风险较小。该项目综合评价得分为92分，对该项目“予以支持”。

（三）农村小学生营养改善计划

项目单位：正定县教育局，项目资金：1043万元，针对农村学生营养缺乏的现状，实施农村小学生营养改善计划，项目所需资金，由省级与县级按5：5比例分担。项目制定了实施方案，方案内容详细可行、职责分工明确。供餐模式采取课间加餐模式，每天为每位在校学生提供一盒牛奶、一个鸡蛋。营养餐采购统一由石家庄市教育局实施公开招标，制定了完善的保障措施。绩效目标明确，但指标的细化程度和可衡量性不足。由于2020年受新型冠状病毒疫情影响，小学生实际在校天数将会大幅缩减，而营养改善计划按照学生实际在校天数进行资金补贴，故项目资金支出将会减少，预算资金额需要进行调整。该项目综合评价得分为83分，对该项目“部分支持”。

（四）小学全科教师、学前教育教师定向培养项目

项目单位：正定县人社局，项目资金：71万元，正定县人民政府在国家、省、市相关政策的指引下，结合农村教师队伍需求，向石家庄市人力资源和社会保障局提出申请，委托石家庄科技工程职业学院定向培养小学全科教师、学前教育教师。项目制定了详细的实施方案、履行程序规范、保障措施完善。项目旨在培养“定得准、招得优、学得专、下得去、留得住、教得好”的小学全科教师、学前教育教师，绩效目标明确合理，但是绩效指标的细化程度和可衡量性不足。项目实施和组织管理机构具有可持续性，但项目实施的需求会降低。对学生违约、协议解除等预期风险设定了应对措施，应对措施可行、有效。该项目综合评价得分为92.5分，对该项目“予以支持”。

（五）自主创新奖励项目

项目单位：正定县科工局，项目资金：600万元，项目立项与国家、省、市以及相关行业宏观政策相关，立项符合法律制度，对科技型中小企业的自主创新奖励与实施单位的部门职能密切相关。项目具有一定的现实需求，奖励标准与相关文件的标准一致，但是对预计认定企业的数量未提供具体的测算依据。项目单位设置的绩效目标与绩效指标完全一致，没有体现目标的前瞻性。绩效指标设置与项目相关，但是绩效指标设置不够细化。县级层次的奖励措施中规避了重复奖励，但已享受省市奖励的同时仍可享受县级奖励。项目属奖励性事后补助，风险性较小。该项目综合评价得分为77分，对该项目“部分支持”。

（六）城乡居民养老保险丧葬补助金项目

项目单位：正定县社保中心，项目资金：228万元，省、市、县印发的一系列指导、实施意见、办法为立项提供了政策、法律基础。实施单位为正定县社会保险中心，项目与实施单位的部门职能紧密相关。正定县人民政府印发的《正定县城乡居民基本养老保险待遇领取人员丧葬补助金实施办法》明确了补助范围、对象、标准和施行时间。项目程序控制规范，职责分工明确。绩效目标设定不全面，指标设置有待完善；项目绩效具有可持续性；财政投入项目资金各级财政部门和其他部门无重复投入，对项目资金风险制定了应对措施。该项目综合评价得分为89分，对该项目“予以支持”。

（七）公交站点设施维护和卫生保洁

项目单位:正定县交通局，项目资金：39.2万元，在石家庄市首届旅游发展大会之前，为提升城区街道容貌，正定县建造仿古式公交站亭约160个，提升了城市的形象品位。正定县交通运输局安排下属企业正定县冀正汽车大修厂负责公交站点设施维护和卫生保洁，制定了公交候车亭保洁员岗位管理制度，包括保洁人员的工作职责及工作时间，工作标准和要求及奖惩措施。实施单位设定的绩效目标和指标与项目相关，但绩效目标仅局限于公交站点的干净整洁，没有一定的前瞻性。绩效指标也需要细化、完善。资金来源渠道符合规定，但未见成本控制措施。该项目综合评价得分为86分，对该项目“予以支持”。

（八）正定县国民经济和社会发展“十四五”规划编制

项目单位：正定县发改局，项目资金：40万元，编制好“十四五”规划，对我县积极适应经济发展形势的新挑战、妥善应对社会主要矛盾的新变化、全面落实高质量发展的新要求等，具有非常重要的现实意义和深远影响。为保障规划编制工作的顺利有序进行正定县人民政府印发了《正定县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》，明确了工作规划、保障措施等。绩效目标明确，指标设置与项目高度相关，但设置不全面。项目预算申请缺少成本测算依据，项目资料中未见采取相关成本控制措施。该项目综合评价得分为81分，对该项目“部分支持”。

三、总体问题

（一）绩效评价意识薄弱，理念不够深入，缺乏对绩效评价工作重要性的认识

绩效性是预算编制的重要原则，树立绩效管理理念，健全绩效管理机制，对预算的编制、执行和完成情况实行全面的追踪问效，能不断提高预算资金的使用效益。绩效评价是绩效管理的主要组成部分，加强行政事业单位的绩效评价管理具有非常重要的意义。通过本次事前绩效评价过程中，发现项目实施单位对绩效评价的认识和重视程度不够，绩效理念尚未牢固树立，存在重支出、轻目标的意识。项目的实施侧重于按照上级要求执行，对项目运行过程及其达成效果的经济性、效率性、效益性关注度不高。绩效指标的设置只是流于预算申请的程序要求，并没有进行实质性的评价。

（二）绩效目标和指标的设置有待完善

绩效目标描述的是项目预期达到的总体产出与效果，具有一定的前瞻性。绩效指标是来衡量绩效目标的实现程度，是对绩效目标的细化和量化。项目单位对绩效目标和指标的概念模糊，绩效指标设置不准确、不全面。比如农村生活垃圾清运转运项目，实施单位设置的绩效指标“资金拨付率”、“付款时间”，与项目产出、绩效目标不匹配；自主创新奖励项目的绩效目标与指标内容一致，没有体现出总体效果，产出指标设置为“奖励企业的个数达15家以上”，没有细化所奖励企业的类型；城乡居民基本养老保险补助金项目，设置产出的数量指标为“足额发放率”，数量指标是反映项目计划完成的产品或服务数量，可以设置为“领取补助金人数”，而“足额发放率”作为质量指标更为匹配；公交站点维护和保洁项目，把公交站点卫生保洁的具体标准作为绩效目标，缺少前瞻性。此次评估项目普遍存在的问题是绩效目标和指标的设置不完善。

四、相关建议

（一）牢固树立绩效理念，增强绩效评价意识

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。建立预算绩效评价制度，强化单位、部门的支出责任，促使各部门普遍树立绩效理念，项目单位逐步增强绩效评价意识。

（二）绩效评价需要全员参与

绩效评价是一项综合性的工作，涉及项目制度管理、财务预算、业务执行、考核监督等方方面面的情况，不是由项目主管单位、项目实施相关机构中的任何一个部门能够单独完成的。绩效目标和绩效指标的设置、项目预期绩效报告编写需要财务、业务、实施机构等各部门共同参与，才能避免出现绩效目标和指标与项目不匹配，指标设置不准确、细化和衡量性不足的问题。加强对项目全体人员的绩效评价培训，是提升绩效评价工作的有效措施。

（三）建立绩效激励约束机制

加强绩效激励约束作用，将绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策、项目的实施效果，为经济社会发展提供有力保障。